- “湖南农机鉴定品牌建设年”行动方案

为贯彻落实2024年中央1号文件关于“开辟急需适用农机鉴定‘绿色通道’”的精神，努力满足“三化五行动”对农机具的新需求，助力乡村振兴。湖南省农机事务中心定于2024年6月至2025年6月开展“湖南农机鉴定品牌建设年” 行动，推动鉴定设备提质升级，鉴定范围不断扩充，业务能力日益精湛，服务水平行业领先，专家人才喷涌而出，将农机鉴定办成让农民群众可感可及的实事，让试验鉴定部全国农业农村系统先进集体的金字招牌越发闪亮。为确保行动落到实处、取得实效，制订方案如下：

1.打造头部检测基地。加快推进国家水田机械质量检验检测中心试验基地建设，积极打造农机头部鉴定基地。重点完成1000m2检测试验室建设，新建7000 m2的农机具牵引、驻坡、噪声、震动、驾驶室视野等试验场地；配置拖拉机动力输出轴功率试验台、液压输出功率试验台、拖拉机悬挂试验台、无人机飞行精度测试系统及车载排放分析系统等先进试验系统26台套；建立健全试验基地的管理机制，加强与湖南农大等高校科研院所的协同配合，确保基地高效有序运转。基地投入运行后，我省的农机鉴定能力显著增强，轮式拖拉机和履带式拖拉机鉴定能力从160马力提升到300马力，农机具排放检测能力从“国2”提升到“国6”，形成植保无人驾驶航空器鉴定能力。

2.保障一流鉴定供给。紧紧围绕“三化五行动”对农机具的新需求，把握受理重点，严控鉴定质量，不断提高工作的时效性，为服务对象提供一流鉴定供给。紧扣急需适用，明确重点机具。配合全省1000万亩机插机抛社会化服务这项中心工作，将乘坐式插秧机、抛秧机、农用北斗作业监测终端、植保无人驾驶航空器等作为鉴定重点，优先安排、严格把关。增强责任意识，保障工作品质。提升信息化水平，探索构建试验过程可追溯机制；建立内审制度，由中心纪委牵头组织专家对试验鉴定工作开展情况进行专项检查，增强工作人员的责任意识，保障鉴定工作高质量开展。立足实际需求，开辟 “绿色通道”。同时符合国家支持的推广鉴定和省级推广鉴定条件的省内产品，尊重企业需求，申报省级推广鉴定的可直接受理，不再要求走国家支持的推广鉴定通道，缩短工作流程；完成一体化政务服务平台对接，增加一条鉴定申报网络通道；升级现有鉴定申报系统，方便企业对有效期满产品进行网上注册申报。加强工作衔接，提高鉴定实效。鉴定受理部门要及时审核申报材料，严格落实受理后10个工作日内答复规定；业务执行科室要合理调度安排，联系生产企业准备样机，组织人员和仪器开展试验，原则上在收到任务通知单后3个月内完成现场检测；试验鉴定部负责同志要加强统筹协调，每季度至少组织一次评审发证，把时间往前赶，把效率提起来。建立预警机制，降低鉴定风险。建立农机鉴定异常情形及不通过产品预警机制，对异常情形及不通过的产品要严格审查、跟踪管理，待异常情形消除并确认无风险后方可鉴定。

3.培养行业领军人才。采取强化业务培训，开展实践锻炼，深入田间地头蹲点学习等措施，培养一批在农机鉴定领域有技术、有权威、有影响的国家级专家。夯实技术基础，利用跟踪服务国家农机研发制造推广应用一体化项目的契机，鼓励工作人员主动参与研发设计、样机制造等技术工作，弄懂机械原理、打牢技术基础。提升业务素养。发挥中心一批国家级老专家的作用，采取师带徒模式，老专家带领新同志开展鉴定工作，手把手教业务；安排年轻同志参与中国农机化协会及兄弟省份农机鉴定机构组织的试验室间比对试验，学习经验做法；增加年轻同志的实操任务，在实践中历练，提升能力与水平。完善知识结构。组织年轻同志赴浙江大学学习深造，参加农业农村部农机化总站组织的业务培训，参与早稻集中育秧督查、机插秧作业数据监测，丰富知识储备，拓展发展视野。营造发展环境。评先评优、职务职级晋升向技术专家倾斜，营造学习技术、争当专家的发展环境。

4.形成可感可及的成果。发挥长板优势，突出湖南特色，尽快形成一批工作成果。把好购机补贴准入关。以鉴定零差错为目标，全面提升工作质量，确保通过鉴定的产品安全可靠、先进适用，为农机购置补贴把好准入关。为农户用机保驾护航。深化证后监督，将年度证后监督覆盖率由20%提升到40%；开展谷物烘干机和农业机械北斗导航辅助驾驶系统质量调查；组织鉴定机具质量评选，公布排名结果；用好农机质量投诉站的牌子，妥善处理质量投诉案件，千方百计推动产销企业提高产品质量。完成一批鉴定大纲制修订。制订《移动吸粮机》推广鉴定大纲、《轮履复合式混合动力拖拉机》专项鉴定大纲，配合农业农村部农机化总站制订《自走式油茶果采收机》推广鉴定大纲，完成《自走履带旋耕机》《机耕船》相应推广鉴定证书有效期满产品与现行大纲符合性识别工作。行业影响力不断提高。争取农业农村部农机化总站支持，承办2025年全国农机“3.15”消费者权益日活动，承接全国农机技术研讨活动，不断提高湖南农机鉴定的影响力。

5.树立干净干事的形象。工作人员既要大胆工作，为生产企业做好服务，又要树立底线思维，自觉抵制红包礼金的诱惑，果断拒绝迎来送往的安排，树立干净干事的良好形象。对发现的违法违规行为，中心纪委发现一起，查处一起，绝不姑息。